## แผน1
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560
กิจกรรม | ต.ค.59 | พ.ย.59 | ธ.ค.59 | ม.ค.60 | ก.พ.60 | มี.ค.60 | เม.ย.60 | พ.ค.60 | มิ.ย.60 | ก.ค.60 | ส.ค.60 | ก.ย.60
1. ศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
สำนักงานสีเขียว (Green Office) และ
เสนอโครงการพัฒนาอาคาร
ต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green Office)
2.ประชุมคณะทำงานผลักดันสำนักงาน-
อธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว
(Green Office) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและ
วางแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
(Green Office) ของสำนักงานอธิการบดี
3. สมัครเข้าร่วมโครงการประเมิน
สำนักงานสีเขียว(Green Office)
โดยอาคารที่จะเข้าร่วมประเมิน คือ
- อาคารสำนักงานอธิการบดี(ใหม่)
- อาคารสำนักงานอธิการบดี(เดิม)
- อาคารอิงคศรีกสิการ
4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน
สีเขียว(Green Office) และศึกษาดูงานการ
ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.ประชุมคณะทำงานผลักดันสำนักงาน-
อธิการบดีเป็นสำนักงานสีเขียว
(Green Office) เพื่อทบทวนนโยบายการ
ดำเนินงานให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว
(Green Office) พร้อมกับทบทวนคำสั่ง
แต่งตั้งคณะทำงานผลักดันฯ เป็นคณะ
กรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
และนโยบายเสนอคณะกรรมการ
สำนักงานอธิการบดีพิจารณา
5. ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว
(Green Office) ของสำนักงานอธิการบดี
6. ดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green
Office) ตามหลักเกณฑ์การประเมิน
7. ประชุมติดตามงาน
8. เตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน
9. เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว
(Green Office) โดยคณะกรรมการคัดเลือก
สำนักงานสีเขียว
10. สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุง
การดำเนินงานในปีต่อไป