## 1.1(1)
แบบฟอร์ม 1.1 (1)
แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี .....................
ลำดับ | รายละเอียด | ความถี่ | เดือน | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค.
| กำหนดมาตรการจัดการขยะ ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (ปฏิเสธการใช้พลาสติกและโฟม) การคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| กำหนดแผนในการลดปริมาณขยะในภาพรวม เพื่อมุ่งสู่ Zero waste | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| การประกาศเป็นองค์กรปลอดโฟม | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| ประกาศเจตนารมณ์หรือทำข้อตกลงร่วมกันในองค์กรด้านการจัดการขยะ | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดขยะพลาสติกในองค์กร | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| จัดเตรียมถังขยะโดยแยกประเภทขยะให้ชัดเจน ติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะ และวางในจุดที่เหมาะสม | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| จัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะก่อนการส่งกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| ตรวจสอบการทิ้งขยะอย่างถูกประเภทของพนักงาน | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| จัดทำเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภท | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| เก็บข้อมูลปริมาณขยะแต่ละเดือน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล | 1 ครั้ง / เดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| รายงานผลปริมาณการขยะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ | 1 ครั้ง / เดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| ติดตั้งถักดักไขมันบริเวณที่มีการล้างภาชนะ | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| ตักเศษอาหารและไขมันจากถังดักไขมัน | 1 ครั้ง / เดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสีย | 1 ครั้ง / เดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| ตรวจวัดน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน | 1 ครั้ง / ปี | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
| รายงานผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ | 1 ครั้ง / เดือน | [12 empty] | คณะทำงานหมวด 4
2 ชั้น plai
จัดทำโดย………………………............................ตรวจสอบโดย………………………….............................. |  |  |  | อนุมัติโดย………………………..............
วันที่...................................................................วันที่................................................................................... |  |  |  | วันที่....................................................